## TIMELINE
Timeline Nhật ký sản xuất - Cao Su Việt Lào
| Nhân sự dự án | - R & D Chính: - R & D Support: - Team Dev chính: - Team Dev - supporter: - Thư ký dự án: -- - Supporter & Kiểm thử: - Leader dự án: - Kiểm tính đúng đắn số liệu & công thức: - Phê duyệt chức năng & Báo cáo tiến độ định kỳ: - Tư vấn chức năng & DB: Lê Nam - Định hướng dự án: Anh Ấn, Chị Hòa
Tổng thời gian triển khai:
STT | Nội dung thực hiện/hạn mục thực hiện | Mô tả | Ghi Chú | Tổng số ngày | Số công (UI) | Số công (API) | Số công (DB) | Phụ trách UI | Phụ trách API | Phụ trách DB
1. PHÂN QUYỀN VÀ KHỞI TẠO HỆ THỐNG
1.1 | Tối ưu source version cũ |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.2 | Tạo tài khoản và phân quyền |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | Tạo domain và đưa hệ thống lên server |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng thời gian |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 0
2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG
2.1 | Phân tích dự án, phác thảo UI, phân tích CSDL |  |  | 3 | 3 | 1 | 1
Tổng thời gian |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1
3. NHẬT KÝ SẢN XUẤT
3.1. Chức năng bổ sung nhà máy
3.1.1 | Ngăn chứa mủ sau cán | Sau khi mủ được lưu trữ từ bãi sẽ đưa vào cán ra sau đó được đưa vào ngăn để ủ, chức năng này bổ sung trong bước lưu trữ nguyên liệu |  | 2 | 2 | 1.5 | 0.5
3.1.2 | Nhật ký cán vắt | Ghi nhận khối lượng mủ cán vắt theo ngày, ca sản xuất và bãi nguyên liệu, khối lượng mủ sẽ được ước tính dựa vào số mét dọc, mét ngang và số lớp . Số liệu được sử dụng để theo dõi sản lượng và phân chia khối lượng cho công nhân cán vắt. |  | 2 | 2 | 1.5 | 0.5
3.1.3 | Danh sách lao động | Quản lý thông tin công nhân, lao động tại nhà máy. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.1.4 | Chức vụ và vị trí | Phân loại công nhân hưởng lương theo ngày công gồm: bảo vệ, vệ sinh, tài xế, tạp vụ, cơ khí. Phân loại công nhân khoán sản phẩm thành hai nhóm: cán vắt và thành phẩm. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.1.5 | Phân công chức vụ & Vị trí | Gán chức vụ, vị trí và khu vực làm việc cho từng công nhân làm căn cứ xác định hình thức tính lương. |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
3.1.6 | Bảng Chấm công | Ghi nhận ngày công, ca làm việc của các nhóm: bảo vệ, vệ sinh, tài xế, tạp vụ, cơ khí. Dữ liệu được tổng hợp để chuyển sang phần mềm Tiền lương. |  | 2 | 2 | 2 | 0.5
3.1.7 | Bảng phân chia khối lượng công nhân sản xuất | Ghi nhận danh sách công nhân tham gia sản xuất và phân chia khối lượng mủ. Có cột Tự cân đối để điều chỉnh, đối chiếu với khối lượng hệ thống ghi nhận. |  | 3 | 3 | 2.5 | 0.5
Tổng thời gian |  |  |  | 11 | 11 | 9 | 3.5
3.2. Nhật ký sản xuất
3.2.1 | Lập kế hoạch sản xuất | Lập kế hoạch theo ngày, dây chuyền, ca sản xuất. Ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc dự kiến, nguồn nguyên liệu, sản phẩm cần sản xuất và các thông tin liên quan. Kế hoạch là cơ sở để bố trí nhân sự, theo dõi nguyên liệu và ghi nhận kết quả của toàn bộ ca. |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
3.2.2 | Nhân sự | Lập danh sách công nhân dự kiến tham gia ca sản xuất. Cho phép kế thừa danh sách từ ca trước. |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
3.2.3 | Đánh đông | Đối với nguồn nguyên liệu mủ nước, mủ sẽ được đưa từ hồ vào các mương, trên từng mương sẽ ghi nhận lại hóa chất xử lý và các chỉ số đánh đông |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
3.2.4 | Gia công cơ | Ghi nhận quá trình đưa nguyên liệu từ mương(sau khi đánh đông và cán băm) và ngăn(sau khi cán cắt và ủ) vào các thùng chứa mủ |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
3.2.5 | Gia công nhiệt | Theo dõi quá trình xử lý mủ của nguyên liệu sau gia công cơ. Ghi nhận số thùng tồn từ ca trước, số thùng đưa vào lò, số thùng đã ra lò và số thùng còn lại trong lò. Đồng thời quản lý thời gian sấy, nhiệt độ sấy, nhiệt độ mủ trước khi cân, giờ ra lò. |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
3.2.6 | Ép bành | Ghi nhận kết quả tạo thành phẩm sau công đoạn gia công nhiệt, bao gồm số lượng bành, số bành lấy mẫu, khối lượng cân chuẩn và khối lượng thực tế. Theo dõi kết quả dò kim loại, số lượng sản phẩm không đạt. |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
3.2.7 | Ghi nhận phế phẩm | Ghi nhận lại khối lượng mủ dăm lạng, bọt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2.8 | Báo cáo ca sản xuất | Tổng hợp toàn bộ dữ liệu của ca từ kế hoạch, nhân sự, nguyên liệu, gia công cơ, gia công nhiệt đến ép bành. |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
3.2.9 | Nhật ký vận hành máy | Ghi nhận nhật ký vận hành máy |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
3.2.10 | Thống kê sản xuất | Thống kê toàn bộ quá trình sản xuất |  | 3 | 3 | 2 | 0.5
3.2.11 | Danh mục mương đánh đông |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2.12 | Danh mục thùng tham gia sản xuất |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2.13 | Danh mục lò & máy móc |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2.14 | Danh mục ca sản xuất |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2.15 | Danh mục hóa chất |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Tổng thời gian |  |  |  | 16 | 16 | 12 | 7.5

## Timeline-Dev
Timeline Nhật ký sản xuất - Cao Su Việt Lào
| Nhân sự dự án | - R & D Chính: - R & D Support: - Team Dev chính: - Team Dev - supporter: - Thư ký dự án: -- - Supporter & Kiểm thử: - Leader dự án: - Kiểm tính đúng đắn số liệu & công thức: - Phê duyệt chức năng & Báo cáo tiến độ định kỳ: - Tư vấn chức năng & DB: Lê Nam - Định hướng dự án: Anh Ấn, Chị Hòa
Tổng thời gian triển khai:
STT | Nội dung thực hiện/hạn mục thực hiện | Mô tả | Ghi Chú | Tổng số ngày | Số công (UI) | Số công (API) | Số công (DB) | Phụ trách UI | Phụ trách API | Phụ trách DB | z
1. PHÂN QUYỀN VÀ KHỞI TẠO HỆ THỐNG
1.1 | Tối ưu source version cũ |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
1.2 | Tạo tài khoản và phân quyền |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1.3 | Tạo domain và đưa hệ thống lên server |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng thời gian |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0
2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG
2.1 | Phân tích dự án, phác thảo UI, phân tích CSDL |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Tổng thời gian |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
3. NHẬT KÝ SẢN XUẤT
3.1. Chức năng bổ sung nhà máy
3.1.1 | Ngăn chứa mủ sau cán | Sau khi mủ được lưu trữ từ bãi sẽ đưa vào cán ra sau đó được đưa vào ngăn để ủ, chức năng này bổ sung trong bước lưu trữ nguyên liệu |  | 2 | 2 | 1.5 | 0
3.1.2 | Nhật ký cán vắt | Ghi nhận khối lượng mủ cán vắt theo ngày, ca sản xuất và bãi nguyên liệu, khối lượng mủ sẽ được ước tính dựa vào số mét dọc, mét ngang và số lớp . Số liệu được sử dụng để theo dõi sản lượng và phân chia khối lượng cho công nhân cán vắt. |  | 2 | 2 | 1.5 | 0
3.1.3 | Danh sách lao động | Quản lý thông tin công nhân, lao động tại nhà máy. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.1.4 | Chức vụ và vị trí | Phân loại công nhân hưởng lương theo ngày công gồm: bảo vệ, vệ sinh, tài xế, tạp vụ, cơ khí. Phân loại công nhân khoán sản phẩm thành hai nhóm: cán vắt và thành phẩm. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.1.5 | Phân công chức vụ & Vị trí | Gán chức vụ, vị trí và khu vực làm việc cho từng công nhân làm căn cứ xác định hình thức tính lương. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.1.6 | Bảng Chấm công | Ghi nhận ngày công, ca làm việc của các nhóm: CN Đánh đông, CN lái xe, CN Thành phẩm. Dữ liệu được tổng hợp để chuyển sang phần mềm Tiền lương. |  | 2 | 2 | 1.5 | 0
3.1.7 | Bảng phân chia khối lượng công nhân sản xuất | Ghi nhận danh sách công nhân tham gia sản xuất và phân chia khối lượng mủ. Có cột Tự cân đối để điều chỉnh, đối chiếu với khối lượng hệ thống ghi nhận. |  | 3 | 3 | 2.5 | 0
Tổng thời gian |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 8 | 0
3.2. Nhật ký sản xuất
3.2.1 | Lập kế hoạch sản xuất | Lập kế hoạch theo ngày, dây chuyền, ca sản xuất. Ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc dự kiến, nguồn nguyên liệu, sản phẩm cần sản xuất và các thông tin liên quan. Kế hoạch là cơ sở để bố trí nhân sự, theo dõi nguyên liệu và ghi nhận kết quả của toàn bộ ca. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.2.2 | Nhân sự | Lập danh sách công nhân dự kiến tham gia ca sản xuất. Cho phép kế thừa danh sách từ ca trước. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.2.3 | Đánh đông | Đối với nguồn nguyên liệu mủ nước, mủ sẽ được đưa từ hồ vào các mương, trên từng mương sẽ ghi nhận lại hóa chất xử lý và các chỉ số đánh đông |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
3.2.4 | Gia công cơ | Ghi nhận quá trình đưa nguyên liệu từ mương(sau khi đánh đông và cán băm) và ngăn(sau khi cán cắt và ủ) vào các thùng chứa mủ |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.2.5 | Gia công nhiệt | Theo dõi quá trình xử lý mủ của nguyên liệu sau gia công cơ. Ghi nhận số thùng tồn từ ca trước, số thùng đưa vào lò, số thùng đã ra lò và số thùng còn lại trong lò. Đồng thời quản lý thời gian sấy, nhiệt độ sấy, nhiệt độ mủ trước khi cân, giờ ra lò. |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.2.6 | Ép bành | Ghi nhận kết quả tạo thành phẩm sau công đoạn gia công nhiệt, bao gồm số lượng bành, số bành lấy mẫu, khối lượng cân chuẩn và khối lượng thực tế. Theo dõi kết quả dò kim loại, số lượng sản phẩm không đạt. |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.2.7 | Ghi nhận phế phẩm | Ghi nhận lại khối lượng mủ dăm lạng, bọt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.2.8 | Báo cáo ca sản xuất | Tổng hợp toàn bộ dữ liệu của ca từ kế hoạch, nhân sự, nguyên liệu, gia công cơ, gia công nhiệt đến ép bành. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.2.9 | Nhật ký vận hành máy | Ghi nhận nhật ký vận hành máy |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
3.2.10 | Thống kê sản xuất | Thống kê toàn bộ quá trình sản xuất |  | 3 | 3 | 2 | 0
3.2.11 | Danh mục mương đánh đông |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.2.12 | Danh mục thùng tham gia sản xuất
3.2.13 | Danh mục lò & máy móc
3.2.14 | Danh mục ca sản xuất
3.2.15 | Danh mục hóa chất
Tổng thời gian |  |  |  | 11 | 11 | 8.5 | 0

## API
Chức năng | Mekong | Doruco | Ghi chú
Các bảng cần chép | Danh mục: AccountShiftCategory: Bảng phân quyền ca sản xuất DurableMaterialCategory: Danh mục máy móc & lò DurableMaterialCategoryLog: Nhật ký vận hành máy ShiftCategory: Danh mục ca sản xuất Container: Danh mục thùng ContainerLog Lưu trữ nguyên liệu: MaterialPoolLogLink: bảng liên kết giữa bãi và ngăn Quy trình sản xuất: MechanicalProcessing: phiếu gia công cơ MechanicalProcessingLog: chi tiết các thùng gia công cơ ThermalProcessing: phiếu gia công nhiệt ThermalProcessingDetail: chi tiết thùng gia công nhiệt ThermalProcessingLog: nhiệt độ lò MetalDetectorLog: nhật ký dò kim loại WeightPerformance: cân khối lượng bành Nhân sự: PositionFactory: danh sách vị trí, chức vụ HumanCheckin: Điểm danh HumanAttendance: phân công chức vụ HumanWorkRole: phân công công nhân làm chức vụ nào, ca nào, khu vực nào | Consumable: Danh mục hóa chất Drain: danh mục mương DrainLog TransportMaterialTranfer
Bảng Chấm công
Ngăn chứa mủ sau cán
Nhật ký cán vắt
Danh sách lao động
Chức vụ và vị trí
Phân công chức vụ & Vị trí
Bảng phân chia khối lượng công nhân sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất
Nhân sự
Đánh đông
Gia công cơ
Gia công nhiệt
Ép bành
Ghi nhận phế phẩm
Báo cáo ca sản xuất
Nhật ký vận hành máy
Thống kê sản xuất
Danh mục thùng tham gia sản xuất
Danh mục mương đánh đông
Danh mục lò & máy móc
Danh mục ca sản xuất
Danh mục hóa chất